## Progress Kiu Accounting
Kiu Accounting
Objective description |  | Digitalisasi dan integrasi menyeluruh modul operasional Kiu Accounting: Purchasing, Logistik, Sales, dan Keuangan.
Owner |  |  |  | Measure lead |  |  | Overall Status | 2026-08-31
|  |  |  | Frequency |  |  | 100%
Must Win |  |  |  | Key initiatives |  |  |  | Status
1 | PURCHASING |  |  | 1.1 | Purchase order komersil dan non komersil |  |  | 100%
|  |  |  | 1.2 | Lpb penerimaan barang masuk |  |  | 100%
|  |  |  | 1.3 | Bufferstock |  |  | 100%
|  |  |  | 1.4 | Retur Pembelian |  |  | 100%
2 | LOGISTIK |  |  | 2.1 | Sistem pengaturan pengiriman barang |  |  | 100%
|  |  |  | 2.2 | Activity Warehouse |  |  | 100%
|  |  |  | 2.3 | Delivery Order |  |  | 100%
|  |  |  | 2.4 | Ics |  |  | 100%
|  |  |  | 2.5 | Inventori cotrol sistem |  |  | 100%
|  |  |  | 2.6 | daily stock opname warehouse |  |  | 100%
3 | SALES |  |  | 3.1 | Sales order |  |  | 100%
|  |  |  | 3.2 | Digital Plafon |  |  | 100%
|  |  |  | 3.3 | Penerbitan faktur |  |  | 100%
|  |  |  | 3.4 | Retur Penjualan |  |  | 100%
|  |  |  | 3.5 | Pengajuan OD |  |  | 100%
4 | KEUANGAN |  |  | 4.1 | Settingan kode akun dan Jurnal |  |  | 100%
|  |  |  | 4.2 | Jurnal automatis |  |  | 100%
|  |  |  | 4.3 | Neraca & Laba rugi |  |  | 100%
|  |  |  | 4.4 | Jurnal umum |  |  | 100%
|  |  |  | 4.5 | Buku besar |  |  | 100%
|  |  |  | 4.6 | Kas masuk dan Kas keluar |  |  | 100%
|  |  |  | 4.7 | Laporan |  |  | 30%
Total Capaian Kinerja | [7 empty] | #NAME?
| >/= 100% |  | On Progress <100% - 90% | [5 empty] | Belum Start/ <90%
Issues (Kendala): |  |  |  |  | Next Steps & Timeline:
| - User Acceptance Testing (UAT) Belum Dilakukan (Pengujian alur utuh PO hingga Keuangan). |  |  |  |  | - Eksekusi User Acceptance Testing (UAT).
| - Penyempurnaan UI/UX (Finalisasi dan perapian desain dashboard). |  |  |  |  | - Penyempurnaan UI/UX.
| - Modul Laporan Keuangan masih di tahap 30% dan membutuhkan penyelesaian lanjutan. |  |  |  |  | - Mengejar penyelesaian sisa modul Laporan.
- Target penyelesaian testing dan trial (UAT) dijadwalkan sampai tanggal 29 Agustus 2026.

## Sheet1
Must Win | Key initiatives | Status
PURCHASING | 1. Purchase order komersil dan non komersil | 100%
| 2. Lpb penerimaan barang masuk | 100%
| 3. Bufferstock | 100%
| 4. Retur Pembelian | 100%
LOGISTIK | 1. Sistem pengaturan pengiriman barang | 100%
| 2. Activity Warehouse | 100%
| 3. Delivery Order | 100%
SALES | 1. Sales order | 100%
| 2. Digital Plafon | 100%
| 3. Penerbitan faktur | 100%
| 4. Retur Penjualan | 100%
| 5. Pengajuan OD | 100%
KEUANGAN | 1. Settingan kode akun dan Jurnal | 100%
| 2. Jurnal automatis | 100%
| 3. Neraca & Laba rugi | 100%
| 4. Jurnal umum | 100%
| 5. Buku besar | 100%
| 6. Kas masuk dan Kas keluar | 100%
| 7. Laporan | 30%